

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2021 № 193

г. Сольцы

**Об утверждении Порядка проведения оценки**

**эффективности реализации муниципальных программ**

 **Солецкого муниципального округа**

 С целью реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Солецкого муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par28) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Солецкого муниципального округа .

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – бюллетень «Солецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

**Первый заместитель
Главы администрации Ю.Н. Дуничев**

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального округа

от 08.02.2021 № 193

[**Порядок**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par28) **проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Солецкого муниципального округа**

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Солецкого муниципального округа (далее - муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с [критериями](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par63) оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

n - число подпрограмм муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. По результатам указанной оценки Администрацией Солецкого муниципального округа принимается решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел по организационным и общим вопросам муниципального округа заполненную таблицу согласно П[приложению](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CUser%5C%5CDownloads%5C%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc%22%20%5Cl%20%22Par63)№1 к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно [пункту 3](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par36) настоящего Порядка в форме информации.

Приложение№1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Солецкого

муниципального округа

**Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

**муниципальной программы Солецкого муниципального округа**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par147) к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par147) к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par148) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par148) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par148) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) [<\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cpostanovleniye_no_2299_poryadok_0%20%288%29.doc#Par149) | x | x | x |  |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.